## Project Planner
Team Dragon Gantt Chart
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 32 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | Weeks
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Planning | 2 | 4 | 2 | 5 | 95%
Initial Deisign | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
Presentations | 2 | 4 | 1 | 5 | 100%
Documentation & Design | 2 | 2 | 2 | 4 | 100%
Demo | 2 | 2 | 3 | 5 | 80%
Research | 1 | 2 | 2 | 12 | 35%
Asia Sea-Life & Water Physics | 2 | 3 | 4 | 10 | 20%
The Mariana Trench | 2 | 3 | 2 | 8 | 50%
VR & Similar experiences | 2 | 2 | 2 | 7 | 30%
Implimentation | 3 | 15 | 3 | 28 | 0%
Movement | 3 | 3 | 5 | 10 | 0%
Visual Effects | 3 | 2 | 7 | 12 | 0%
User Interaction | 6 | 3 | 9 | 6 | 0%
Artifficial Intelligence | 6 | 2 | 12 | 10 | 0%
Cinimatics & Camera | 5 | 3 | 5 | 6 | 0%
UI & Informational UI | 8 | 4 | 8 | 6 | 0%
Audio | 6 | 2 | 6 | 20 | 0%
Recording & Aquiring sounds | 6 | 3 | 6 | 10 | 0%
Audio Edititng | 10 | 2 | 10 | 10 | 0%
FMod Implimentation | 12 | 3 | 12 | 12 | 0%
Visuals | 5 | 3 | 5 | 25 | 0%
Making & Aquiring Models | 5 | 2 | 5 | 12 | 0%
Making & Aquiring Textrues | 6 | 2 | 6 | 8 | 0%
Animation | 8 | 3 | 8 | 10 | 0%
Implimentation of Visuals | 10 | 2 | 10 | 14 | 0%
Testing | 20 | 7 | 26 | 6 | 5%